## Sheet1
PRO | PN | Process | ProductGroup | Start Date | End Date | Maksimal Produksi per-Base
7100008253 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008253 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008253 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10 | 0
7100008253 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-26 | 0
7100008253 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008253 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008253 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29 | 0
7100008253 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-10-06 | 0
7100008253 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008253 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008253 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-08 | 0
7100008253 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008253 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008253 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008253 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-10-08T00:00:00 | 2025-10-10 | 0
7100008253 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008236 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008236 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008236 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008236 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008236 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008236 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008236 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11 | 0
7100008236 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-18 | 0
7100008236 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008236 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008236 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008236 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008236 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008236 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008236 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008236 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008332 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-25 | 0
7100008332 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008332 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-13 | 0
7100008332 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-29 | 0
7100008332 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008332 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008332 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-30 | 0
7100008332 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-10-07 | 0
7100008332 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008332 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008332 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-09 | 0
7100008332 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008332 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008147 | T58511-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11
7100008147 | T58511-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-18
7100008147 | T58511-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-08
7100008147 | T58511-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-16
7100008147 | T58511-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17
7100008147 | T58511-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-10
7100008147 | T58511-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09
7100008147 | T58511-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17
7100008552 | T75008-A1000000 | Fabrikasi Accesories | LBT | 2025-11-06T00:00:00 | 2025-11-10
7100008552 | T75008-A1000000 | Touch Up | LBT | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-14
7100008552 | T75008-A1000000 | Finalcheck | LBT | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-14
7100008552 | T75008-A1000000 | Painting | LBT | 2025-11-10T00:00:00 | 2025-11-11
7100008552 | T75008-A1000000 | Assy - Assembly Total | LBT | 2025-11-11T00:00:00 | 2025-11-14
7100008487 | T5K004-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-13
7100008487 | T5K004-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-10-21T00:00:00 | 2025-10-21
7100008487 | T5K004-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-06
7100008487 | T5K004-A1000000 | Floor Body - Area Full Weld | General Trailer | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-02
7100008487 | T5K004-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-10-15T00:00:00 | 2025-10-20
7100008487 | T5K004-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-10-20T00:00:00 | 2025-10-21
7100008487 | T5K004-A1000000 | Frame Assy - F/W Hanger & Accesories | General Trailer | 2025-10-01T00:00:00 | 2025-10-03
7100008487 | T5K004-A1000000 | Floor Body - Setting | General Trailer | 2025-10-01T00:00:00 | 2025-10-02
7100008487 | T5K004-A1000000 | Assy - Sub Assy Axle | General Trailer | 2025-10-01T00:00:00 | 2025-10-01
7100008487 | T5K004-A1000000 | Body Assy - Setting | General Trailer | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-06
7100008487 | T5K004-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-10-14T00:00:00 | 2025-10-15
7100008487 | T5K004-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-10-21T00:00:00 | 2025-10-22
7100008487 | T5K004-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-13
7100008487 | T5K004-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-14
7100008146 | T58511-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-04
7100008146 | T58511-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008146 | T58511-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-10
7100008146 | T58511-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008146 | T58511-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-02
7100008146 | T58511-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11
7100008559 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Set & F/W Hinge Pillar | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008559 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Setting Frame Assy | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008559 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Setting Main Frame (LH & RH) | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008559 | T5L505-A1000000 | Top Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-16
7100008559 | T5L505-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-13
7100008559 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - F/W Hanger & Accesories | General Trailer | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-25
7100008559 | T5L505-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26
7100008559 | T5L505-A1000000 | Rear Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008559 | T5L505-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-14
7100008287 | RA2069-A1000000 | Final Check | Small Suppeq | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-01
7100008286 | RA2069-A1000000 | Final Check | Small Suppeq | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-01
7100008500 | T5L504-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008500 | T5L504-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-10
7100008500 | T5L504-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-17
7100008500 | T5L504-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11
7100008500 | T5L504-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-18
7100008500 | T5L504-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-02
7100008500 | T5L504-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-18
7100008500 | T5L504-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008500 | T5L504-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-10
7100008502 | T5L504-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23
7100008502 | T5L504-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-19
7100008502 | T5L504-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-26
7100008502 | T5L504-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22
7100008502 | T5L504-A1000000 | Floor Body - Setting | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-10
7100008502 | T5L504-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-29
7100008502 | T5L504-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-30
7100008502 | T5L504-A1000000 | Floor Body - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10
7100008502 | T5L504-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-19
7100008502 | T5L504-A1000000 | Body Assy - Setting | General Trailer | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-12
7100008502 | T5L504-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008502 | T5L504-A1000000 | Frame Assy - F/W Hanger & Accesories | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-11
7100008502 | T5L504-A1000000 | Assy - Sub Assy Axle | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09
7100008502 | T5L504-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008586 | R72504-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09
7100008586 | R72504-A1000000 | PRIMER FINISH | Small Medium Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11
7100008586 | R72504-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008586 | R72504-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-16
7100008586 | R72504-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008586 | R72504-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12
7100008586 | R72504-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008586 | R72504-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008586 | R72504-A1000000 | Setting Body | Small Medium Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04
7100008586 | R72504-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08
7100008586 | R72504-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09
7100008586 | R72504-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15
7100008586 | R72504-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16
7100008586 | R72504-A1000000 | Setting & F/W Acc | Small Medium Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08
7100008587 | R72504-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12
7100008587 | R72504-A1000000 | PRIMER FINISH | Small Medium Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16
7100008587 | R72504-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-16
7100008587 | R72504-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19
7100008587 | R72504-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-16
7100008587 | R72504-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17
7100008332 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008332 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-10-09T00:00:00 | 2025-10-13 | 0
7100008332 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7200001718 | XM3003-A1000000 | Painting | PSD | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-30
7200001718 | XM3003-A1000000 | Final Check | PSD | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-09-30
7200001718 | XM3003-A1000000 | Assy - Disassy | PSD | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-23
7100008251 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-18 | 0
7100008251 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008251 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-06 | 0
7100008251 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008251 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008251 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008251 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008251 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-30 | 0
7100008251 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008251 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008251 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008251 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-06 | 0
7100008251 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008251 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008328 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008328 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008328 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10 | 0
7100008328 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-26 | 0
7100008328 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008328 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008328 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29 | 0
7100008328 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-10-06 | 0
7100008328 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008328 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008328 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-08 | 0
7100008328 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008328 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008328 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008328 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-10-08T00:00:00 | 2025-10-10 | 0
7100008328 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008250 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-18 | 0
7100008250 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008250 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-06 | 0
7100008250 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008250 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008250 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008250 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008250 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-30 | 0
7100008250 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008250 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008375 | RA2067-A1000000 | Prepare unit | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008375 | RA2067-A1000000 | Assy Accesories | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24
7100008375 | RA2067-A1000000 | Prepare pipping system & base plate | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-22
7100008375 | RA2067-A1000000 | Primer | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25
7100008375 | RA2067-A1000000 | Assy Hydraulic | Small Suppeq | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008375 | RA2067-A1000000 | Prepare tanki | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008375 | RA2067-A1000000 | Assy tanki & base plate to unit | Small Suppeq | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-24
7100008375 | RA2067-A1000000 | Test fungsi | Small Suppeq | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-30
7100008375 | RA2067-A1000000 | Final Check | Small Suppeq | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-09-30
7100008375 | RA2067-A1000000 | Assy Electric | Small Suppeq | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-26
7100008375 | RA2067-A1000000 | Blasting | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25
7100008375 | RA2067-A1000000 | Top Coat | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25
7100008554 | T38002-A1000000 | SETTING & F/W - ACCESORIES | Big Suppeq | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-22
7100008554 | T38002-A1000000 | ASSY - BODY TO FRAME | Big Suppeq | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-10-07
7100008373 | RA2067-A1000000 | Prepare unit | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008373 | RA2067-A1000000 | Assy Accesories | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24
7100008373 | RA2067-A1000000 | Prepare pipping system & base plate | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-22
7100008373 | RA2067-A1000000 | Primer | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25
7100008373 | RA2067-A1000000 | Assy Hydraulic | Small Suppeq | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008373 | RA2067-A1000000 | Prepare tanki | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008373 | RA2067-A1000000 | Assy tanki & base plate to unit | Small Suppeq | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-24
7100008373 | RA2067-A1000000 | Test fungsi | Small Suppeq | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-30
7100008373 | RA2067-A1000000 | Final Check | Small Suppeq | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-09-30
7100008373 | RA2067-A1000000 | Assy Electric | Small Suppeq | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-26
7100008373 | RA2067-A1000000 | Blasting | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25
7100008373 | RA2067-A1000000 | Top Coat | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25
7100008377 | RA2067-A1000000 | Prepare unit | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008377 | RA2067-A1000000 | Assy Accesories | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24
7100008377 | RA2067-A1000000 | Prepare pipping system & base plate | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-22
7100008377 | RA2067-A1000000 | Primer | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25
7100008377 | RA2067-A1000000 | Assy Hydraulic | Small Suppeq | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008377 | RA2067-A1000000 | Prepare tanki | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008377 | RA2067-A1000000 | Assy tanki & base plate to unit | Small Suppeq | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-24
7100008377 | RA2067-A1000000 | Test fungsi | Small Suppeq | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-30
7100008377 | RA2067-A1000000 | Final Check | Small Suppeq | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-09-30
7100008377 | RA2067-A1000000 | Assy Electric | Small Suppeq | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-26
7100008377 | RA2067-A1000000 | Blasting | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25
7100008377 | RA2067-A1000000 | Top Coat | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25
7100008374 | RA2067-A1000000 | Prepare unit | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008374 | RA2067-A1000000 | Assy Accesories | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24
7100008374 | RA2067-A1000000 | Prepare pipping system & base plate | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-22
7100008374 | RA2067-A1000000 | Primer | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25
7100008374 | RA2067-A1000000 | Assy Hydraulic | Small Suppeq | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008374 | RA2067-A1000000 | Prepare tanki | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008374 | RA2067-A1000000 | Assy tanki & base plate to unit | Small Suppeq | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-24
7100008616 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-10-01 | 10
7100008616 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-10-09T00:00:00 | 2025-10-10 | 10
7100008616 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-13 | 10
7100008616 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008616 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-08 | 10
7100008616 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008616 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-10-01T00:00:00 | 2025-10-02 | 10
7100008616 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008616 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008616 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-10-08T00:00:00 | 2025-10-09 | 10
7100008616 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10 | 10
7100008702 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-24
7100008702 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-29
7100008702 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-12
7100008702 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-24
7100008702 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-19
7100008702 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008702 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-18
7100008702 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-12-19T00:00:00 | 2025-12-22
7100008702 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008702 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-23
7100008702 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-11
7100008702 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-12-29T00:00:00 | 2025-12-29
7100008702 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-12-17T00:00:00 | 2025-12-18
7100008702 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-23
7100008702 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-12T00:00:00 | 2025-12-17
7100008691 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-27
7100008691 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-28
7100008691 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-17
7100008691 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-27
7100008691 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-24
7100008691 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008691 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-21
7100008691 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-11-24T00:00:00 | 2025-11-25
7100008691 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008691 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-26
7100008691 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-14
7100008691 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-11-28T00:00:00 | 2025-11-28
7100008691 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-11-20T00:00:00 | 2025-11-21
7100008691 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-26
7100008691 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-17T00:00:00 | 2025-11-20
7100008567 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - Set & F/W Hinge Pillar | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008567 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - Setting Main Frame (LH & RH) | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008511 | T66021-A1000000 | Painting | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008511 | T66021-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-18
7100008511 | T66021-A1000000 | Assy - Assembly Total | General Trailer | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-18
7100008511 | T66021-A1000000 | Fabrikasi Accesories | General Trailer | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-12
7100008511 | T66021-A1000000 | Finalcheck | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-18
7100008512 | T66021-A1000000 | Painting | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008512 | T66021-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-18
7100008512 | T66021-A1000000 | Assy - Assembly Total | General Trailer | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-18
7100008512 | T66021-A1000000 | Fabrikasi Accesories | General Trailer | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-12
7100008512 | T66021-A1000000 | Finalcheck | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-18
7100008166 | RB8025-A1000000 | ASSY HYDRAULIC | Big Suppeq | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-11
7100008166 | RB8025-A1000000 | ASSY ACCESORIES | Big Suppeq | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008166 | RB8025-A1000000 | TOUCH UP | Big Suppeq | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15
7100008166 | RB8025-A1000000 | ASSY ELECTRIC | Big Suppeq | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-10
7100008166 | RB8025-A1000000 | LEAK TEST | Big Suppeq | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-03
7100008166 | RB8025-A1000000 | TEST FUNGSI | Big Suppeq | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008166 | RB8025-A1000000 | FINAL CHECK | Big Suppeq | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15
7100008166 | RB8025-A1000000 | F/W - ACCESORIES | Big Suppeq | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03
7100008166 | RB8025-A1000000 | PAINTING | Big Suppeq | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-09
7100008728 | R9L003-A1000000 | F/W TELUNGKUP | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-18 | 0
7100008728 | R9L003-A1000000 | BLASTING | Big Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-24
7100008728 | R9L003-A1000000 | TOP COAT | Big Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-29 | 0
7100008728 | R9L003-A1000000 | JIG ASSY | Big Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12 | 0
7100008728 | R9L003-A1000000 | FINAL CHECK | Big Vessel | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-29
7100008728 | R9L003-A1000000 | F/W TELENTANG | Big Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-23
7100008728 | R9L003-A1000000 | PRIMER | Big Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25 | 0
7100008570 | RB8025-A1000000 | ASSY HYDRAULIC | Big Suppeq | 2025-12-17T00:00:00 | 2025-12-19
7100008570 | RB8025-A1000000 | ASSY ACCESORIES | Big Suppeq | 2025-12-19T00:00:00 | 2025-12-22
7100008570 | RB8025-A1000000 | TOUCH UP | Big Suppeq | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-23
7100008570 | RB8025-A1000000 | SETTING & F/W SIDE WALL LH RH | Big Suppeq | 2025-11-07T00:00:00 | 2025-11-07
7100008570 | RB8025-A1000000 | PIPING ASSY | Big Suppeq | 2025-11-28T00:00:00 | 2025-12-04
7100008570 | RB8025-A1000000 | ASSY ELECTRIC | Big Suppeq | 2025-12-17T00:00:00 | 2025-12-18
7100008570 | RB8025-A1000000 | F/W - ACCESORIES | Big Suppeq | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-12
7100008570 | RB8025-A1000000 | PAINTING | Big Suppeq | 2025-12-15T00:00:00 | 2025-12-17
7100008570 | RB8025-A1000000 | SETTING & F/W BOTTOM | Big Suppeq | 2025-11-07T00:00:00 | 2025-11-19
7100008570 | RB8025-A1000000 | ASSY TOTAL TANKI | Big Suppeq | 2025-11-19T00:00:00 | 2025-11-28
7100008570 | RB8025-A1000000 | ASSY PIPPING SYSTEM TO BODY | Big Suppeq | 2025-12-04T00:00:00 | 2025-12-09
7100008570 | RB8025-A1000000 | SETTING & F/W CANOPY | Big Suppeq | 2025-11-07T00:00:00 | 2025-11-07
7100008570 | RB8025-A1000000 | SETTING & F/W FRONT WALL | Big Suppeq | 2025-11-07T00:00:00 | 2025-11-10
7100008570 | RB8025-A1000000 | FINAL CHECK | Big Suppeq | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-23
7100008570 | RB8025-A1000000 | SETTING - ACCESORIES | Big Suppeq | 2025-12-09T00:00:00 | 2025-12-10
7100008570 | RB8025-A1000000 | LEAK TEST | Big Suppeq | 2025-12-12T00:00:00 | 2025-12-12
7100008570 | RB8025-A1000000 | SETTING & F/W TOP WALL | Big Suppeq | 2025-11-07T00:00:00 | 2025-11-07
7100008570 | RB8025-A1000000 | SETTING & F/W BAFFLE | Big Suppeq | 2025-11-07T00:00:00 | 2025-11-07
7100008570 | RB8025-A1000000 | SETTING & F/W REAR WALL | Big Suppeq | 2025-11-07T00:00:00 | 2025-11-07
7100008570 | RB8025-A1000000 | TEST FUNGSI | Big Suppeq | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-23
7100008727 | R9L003-A1000000 | F/W TELUNGKUP | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008727 | R9L003-A1000000 | BLASTING | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22
7100008727 | R9L003-A1000000 | TOP COAT | Big Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-25 | 0
7100008727 | R9L003-A1000000 | JIG ASSY | Big Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008727 | R9L003-A1000000 | FINAL CHECK | Big Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25
7100008727 | R9L003-A1000000 | F/W TELENTANG | Big Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-19
7100008727 | R9L003-A1000000 | PRIMER | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008168 | RB8025-A1000000 | ASSY HYDRAULIC | Big Suppeq | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-15
7100008168 | RB8025-A1000000 | ASSY ACCESORIES | Big Suppeq | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16
7100008168 | RB8025-A1000000 | TOUCH UP | Big Suppeq | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17
7100008559 | T5L505-A1000000 | Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008559 | T5L505-A1000000 | Body Assy - Setting | General Trailer | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18
7100008559 | T5L505-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-07
7100008559 | T5L505-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10
7100008559 | T5L505-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-26
7100008559 | T5L505-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-10-03
7100008559 | T5L505-A1000000 | Front Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008559 | T5L505-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008559 | T5L505-A1000000 | Assy - Sub Assy Axle | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008559 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - F/W Frame | General Trailer | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-23
7100008559 | T5L505-A1000000 | Floor Body - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008559 | T5L505-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-10
7100007769 | R61209-A1000000 | Prepare unit | Small Suppeq | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-18
7100007769 | R61209-A1000000 | Assy Accessories | Small Suppeq | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-23
7100007769 | R61209-A1000000 | Final Check | Small Suppeq | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-29
7100007769 | R61209-A1000000 | Assy subframe + housing, tanki to unit | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-23
7100007769 | R61209-A1000000 | Test fungsi | Small Suppeq | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100007769 | R61209-A1000000 | Prepare subframe & housing | Small Suppeq | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-17
7100007769 | R61209-A1000000 | Prepare pipping system | Small Suppeq | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16
7100007769 | R61209-A1000000 | Assy Hydraulic | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26
7100007769 | R61209-A1000000 | Assy Electic | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26
7100007769 | R61209-A1000000 | Blasting | Small Suppeq | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-24
7100007769 | R61209-A1000000 | Primer | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24
7100007769 | R61209-A1000000 | Top Coat | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25
7100007769 | R61209-A1000000 | Prepare tanki | Small Suppeq | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16
7100008483 | T5K004-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-10
7100008483 | T5K004-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-18
7100008483 | T5K004-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-02
7100008483 | T5K004-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-17
7100008483 | T5K004-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-18
7100008483 | T5K004-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008483 | T5K004-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008483 | T5K004-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-10
7100008483 | T5K004-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11
7100008486 | T5K004-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-19
7100008486 | T5K004-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-29
7100008486 | T5K004-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008486 | T5K004-A1000000 | Floor Body - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10
7100008486 | T5K004-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-26
7100008486 | T5K004-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008486 | T5K004-A1000000 | Frame Assy - F/W Hanger & Accesories | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-11
7100008250 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-10-02 | 0
7100008250 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008250 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008250 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008250 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-06 | 0
7100008250 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008232 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008232 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008232 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18 | 0
7100008232 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008232 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008232 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008239 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008239 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008239 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008239 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008239 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008239 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008239 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11 | 0
7100008239 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-18 | 0
7100008239 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008239 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008239 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008239 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008239 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008239 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008239 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008239 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008553 | T2L007-A1000000 | SETTING & F/W - REAR FRAME | LBT | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-26
7100008553 | T2L007-A1000000 | SETTING & F/W - LANDING RAMP | LBT | 2025-10-24T00:00:00 | 2025-10-28
7100008553 | T2L007-A1000000 | BLASTING | LBT | 2025-10-29T00:00:00 | 2025-10-29
7100008553 | T2L007-A1000000 | SETTING & F/W - MAIN FRAME | LBT | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-10-02
7100008553 | T2L007-A1000000 | PRIMER | LBT | 2025-10-29T00:00:00 | 2025-10-29
7100008553 | T2L007-A1000000 | TOP COAT | LBT | 2025-10-30T00:00:00 | 2025-10-30
7100008553 | T2L007-A1000000 | SETTING & F/W - FRAME ASSY + FAB SADDLE | LBT | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-24
7100008553 | T2L007-A1000000 | FINAL CHECK | LBT | 2025-11-24T00:00:00 | 2025-11-24
7100008553 | T2L007-A1000000 | ASSY TOTAL + SADDLE + CONVERTER KIT | LBT | 2025-10-30T00:00:00 | 2025-11-21
7100008553 | T2L007-A1000000 | TOUCH UP | LBT | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-24
7100008553 | T2L007-A1000000 | SETTING & F/W - GOOSENECK | LBT | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-25
7100008233 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008233 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008233 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18 | 0
7100008233 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008233 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008233 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008231 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008587 | R72504-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17
7100008587 | R72504-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-18
7100008587 | R72504-A1000000 | Setting Body | Small Medium Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10
7100008587 | R72504-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11
7100008587 | R72504-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12
7100008587 | R72504-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-18
7100008587 | R72504-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008587 | R72504-A1000000 | Setting & F/W Acc | Small Medium Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008501 | T5L504-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23
7100008501 | T5L504-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-19
7100008501 | T5L504-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-26
7100008501 | T5L504-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22
7100008501 | T5L504-A1000000 | Floor Body - Setting | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-10
7100008501 | T5L504-A1000000 | Body Assy - Setting | General Trailer | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-12
7100008501 | T5L504-A1000000 | Floor Body - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10
7100008501 | T5L504-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-19
7100008501 | T5L504-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008501 | T5L504-A1000000 | Frame Assy - F/W Hanger & Accesories | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-11
7100008501 | T5L504-A1000000 | Assy - Sub Assy Axle | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09
7100008501 | T5L504-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008501 | T5L504-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-29
7100008501 | T5L504-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-30
7100008585 | R72504-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09
7100008585 | R72504-A1000000 | PRIMER FINISH | Small Medium Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11
7100008585 | R72504-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008585 | R72504-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-16
7100008585 | R72504-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008585 | R72504-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12
7100008585 | R72504-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008585 | R72504-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008585 | R72504-A1000000 | Setting Body | Small Medium Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04
7100008585 | R72504-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08
7100008585 | R72504-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09
7100008585 | R72504-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15
7100008585 | R72504-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16
7100008585 | R72504-A1000000 | Setting & F/W Acc | Small Medium Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08
7100008584 | R72504-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09
7100008584 | R72504-A1000000 | PRIMER FINISH | Small Medium Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11
7100008584 | R72504-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008584 | R72504-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-16
7100008584 | R72504-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008584 | R72504-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12
7100008584 | R72504-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008567 | T5L506-A1000000 | Top Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-16
7100008567 | T5L506-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-10-03
7100008567 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - Setting Frame Assy | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008567 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - F/W Hanger & Accesories | General Trailer | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-25
7100008567 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - F/W Frame | General Trailer | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-23
7100008567 | T5L506-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26
7100008567 | T5L506-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-14
7100008567 | T5L506-A1000000 | Rear Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008567 | T5L506-A1000000 | Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008567 | T5L506-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-07
7100008567 | T5L506-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10
7100008567 | T5L506-A1000000 | Body Assy - Setting | General Trailer | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18
7100008567 | T5L506-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-26
7100008567 | T5L506-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-13
7100008567 | T5L506-A1000000 | Floor Body - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008567 | T5L506-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008567 | T5L506-A1000000 | Assy - Sub Assy Axle | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008567 | T5L506-A1000000 | Front Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008567 | T5L506-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-10
7100008709 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-24
7100008709 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-29
7100008694 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-27
7100008694 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-28
7100008694 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-17
7100008694 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-27
7100008694 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-24
7100008694 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008694 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-21
7100008694 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-11-24T00:00:00 | 2025-11-25
7100008694 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008694 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-26
7100008694 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-14
7100008694 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-11-28T00:00:00 | 2025-11-28
7100008694 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-11-20T00:00:00 | 2025-11-21
7100008694 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-26
7100008694 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-17T00:00:00 | 2025-11-20
7100008692 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-27
7100008692 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-28
7100008692 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-17
7100008692 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-27
7100008692 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-24
7100008692 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008692 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-21
7100008486 | T5K004-A1000000 | Floor Body - Setting | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-10
7100008486 | T5K004-A1000000 | Assy - Sub Assy Axle | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09
7100008486 | T5K004-A1000000 | Body Assy - Setting | General Trailer | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-12
7100008486 | T5K004-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23
7100008486 | T5K004-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-30
7100008486 | T5K004-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-19
7100008486 | T5K004-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22
7100008482 | T5K004-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12
7100008482 | T5K004-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-11
7100008482 | T5K004-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008482 | T5K004-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08
7100008482 | T5K004-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008482 | T5K004-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-04
7100008558 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Set & F/W Hinge Pillar | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008558 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Setting Frame Assy | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008558 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Setting Main Frame (LH & RH) | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008558 | T5L505-A1000000 | Top Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-16
7100008558 | T5L505-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-13
7100008558 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - F/W Hanger & Accesories | General Trailer | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-25
7100008558 | T5L505-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26
7100008558 | T5L505-A1000000 | Rear Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008558 | T5L505-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-14
7100008558 | T5L505-A1000000 | Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008558 | T5L505-A1000000 | Body Assy - Setting | General Trailer | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18
7100008558 | T5L505-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-07
7100008558 | T5L505-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10
7100008558 | T5L505-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-26
7100008558 | T5L505-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-10-03
7100008558 | T5L505-A1000000 | Front Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008558 | T5L505-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008558 | T5L505-A1000000 | Assy - Sub Assy Axle | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008558 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - F/W Frame | General Trailer | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-23
7100008558 | T5L505-A1000000 | Floor Body - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008558 | T5L505-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-10
7100008484 | T5K004-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-10
7100008484 | T5K004-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-18
7100008484 | T5K004-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-02
7100008484 | T5K004-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-17
7100008484 | T5K004-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-18
7100008484 | T5K004-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008484 | T5K004-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008484 | T5K004-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-10
7100008168 | RB8025-A1000000 | ASSY ELECTRIC | Big Suppeq | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008168 | RB8025-A1000000 | SETTING - ACCESORIES | Big Suppeq | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03
7100008168 | RB8025-A1000000 | LEAK TEST | Big Suppeq | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08
7100008168 | RB8025-A1000000 | TEST FUNGSI | Big Suppeq | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17
7100008168 | RB8025-A1000000 | FINAL CHECK | Big Suppeq | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17
7100008168 | RB8025-A1000000 | F/W - ACCESORIES | Big Suppeq | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08
7100008168 | RB8025-A1000000 | PAINTING | Big Suppeq | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-11
7100008170 | RB8025-A1000000 | ASSY HYDRAULIC | Big Suppeq | 2025-10-14T00:00:00 | 2025-10-16
7100008170 | RB8025-A1000000 | ASSY ACCESORIES | Big Suppeq | 2025-10-16T00:00:00 | 2025-10-17
7100008170 | RB8025-A1000000 | TOUCH UP | Big Suppeq | 2025-10-20T00:00:00 | 2025-10-20
7100008170 | RB8025-A1000000 | SETTING & F/W SIDE WALL LH RH | Big Suppeq | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-03
7100008170 | RB8025-A1000000 | PIPING ASSY | Big Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-10-01
7100008170 | RB8025-A1000000 | ASSY ELECTRIC | Big Suppeq | 2025-10-14T00:00:00 | 2025-10-15
7100008170 | RB8025-A1000000 | F/W - ACCESORIES | Big Suppeq | 2025-10-08T00:00:00 | 2025-10-09
7100008170 | RB8025-A1000000 | PAINTING | Big Suppeq | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-14
7100008170 | RB8025-A1000000 | SETTING & F/W BOTTOM | Big Suppeq | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-16
7100008170 | RB8025-A1000000 | ASSY TOTAL TANKI | Big Suppeq | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-25
7100008170 | RB8025-A1000000 | ASSY PIPPING SYSTEM TO BODY | Big Suppeq | 2025-10-01T00:00:00 | 2025-10-06
7100008170 | RB8025-A1000000 | SETTING & F/W CANOPY | Big Suppeq | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-03
7100008170 | RB8025-A1000000 | SETTING & F/W FRONT WALL | Big Suppeq | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-04
7100008170 | RB8025-A1000000 | FINAL CHECK | Big Suppeq | 2025-10-20T00:00:00 | 2025-10-20
7100008170 | RB8025-A1000000 | SETTING - ACCESORIES | Big Suppeq | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-07
7100008170 | RB8025-A1000000 | LEAK TEST | Big Suppeq | 2025-10-09T00:00:00 | 2025-10-09
7100008170 | RB8025-A1000000 | SETTING & F/W TOP WALL | Big Suppeq | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-03
7100008170 | RB8025-A1000000 | SETTING & F/W BAFFLE | Big Suppeq | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-03
7100008170 | RB8025-A1000000 | SETTING & F/W REAR WALL | Big Suppeq | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-03
7100008170 | RB8025-A1000000 | TEST FUNGSI | Big Suppeq | 2025-10-17T00:00:00 | 2025-10-20
7100008404 | T20817-A1000000 | PRIMER | LBT | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03
7100008404 | T20817-A1000000 | BLASTING | LBT | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02
7100008404 | T20817-A1000000 | FINAL CHECK | LBT | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15
7100008404 | T20817-A1000000 | TOP COAT | LBT | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-03
7100008404 | T20817-A1000000 | ASSY | LBT | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-12
7100008404 | T20817-A1000000 | TOUCH UP | LBT | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008730 | R9L003-A1000000 | F/W TELUNGKUP | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-25 | 0
7100008730 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Hydraulic Bracket LH | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008730 | R9L003-A1000000 | SETTING - SIDE WALL RH | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008730 | R9L003-A1000000 | F/W - PROTECTOR | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008730 | R9L003-A1000000 | JIG SETTING | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-18 | 0
7100008730 | R9L003-A1000000 | SETTING - PROTECTOR | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008730 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Front Longitudinal RH | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008730 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Hydraulic Bracket RH | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008730 | R9L003-A1000000 | F/W TELENTANG | Big Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-30
7100008730 | R9L003-A1000000 | PRIMER | Big Vessel | 2025-10-01T00:00:00 | 2025-10-02 | 0
7100008730 | R9L003-A1000000 | F/W - SIDE WALL RH | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008730 | R9L003-A1000000 | JIG ASSY | Big Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008730 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Hinge Bracket RH | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008374 | RA2067-A1000000 | Test fungsi | Small Suppeq | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-30
7100008374 | RA2067-A1000000 | Final Check | Small Suppeq | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-09-30
7100008374 | RA2067-A1000000 | Assy Electric | Small Suppeq | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-26
7100008374 | RA2067-A1000000 | Blasting | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25
7100008374 | RA2067-A1000000 | Top Coat | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25
7100008555 | T38002-A1000000 | SETTING & F/W - ACCESORIES | Big Suppeq | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-22
7100008555 | T38002-A1000000 | ASSY - BODY TO FRAME | Big Suppeq | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-10-07
7100008376 | RA2067-A1000000 | Prepare unit | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008376 | RA2067-A1000000 | Assy Accesories | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24
7100008376 | RA2067-A1000000 | Prepare pipping system & base plate | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-22
7100008376 | RA2067-A1000000 | Primer | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25
7100008376 | RA2067-A1000000 | Assy Hydraulic | Small Suppeq | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008376 | RA2067-A1000000 | Prepare tanki | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008376 | RA2067-A1000000 | Assy tanki & base plate to unit | Small Suppeq | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-24
7100008376 | RA2067-A1000000 | Test fungsi | Small Suppeq | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-30
7100008376 | RA2067-A1000000 | Final Check | Small Suppeq | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-09-30
7100008376 | RA2067-A1000000 | Assy Electric | Small Suppeq | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-26
7100008376 | RA2067-A1000000 | Blasting | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25
7100008376 | RA2067-A1000000 | Top Coat | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25
7100008231 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008231 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18 | 0
7100008231 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008231 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008231 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008244 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008244 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008244 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-26 | 0
7100008244 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-12 | 0
7100008244 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008244 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008244 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008244 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008244 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008244 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008244 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008244 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008244 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008244 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008244 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-26 | 0
7100008244 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008245 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-11 | 0
7100008245 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008245 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-29 | 0
7100008245 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008245 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008245 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008245 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008245 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008245 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008245 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008245 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-25 | 0
7100008245 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008245 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008245 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008245 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-29 | 0
7100008245 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008227 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008227 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008227 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-17 | 0
7100008227 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008227 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008227 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008248 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-11 | 0
7100008248 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008248 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-29 | 0
7100008584 | R72504-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008584 | R72504-A1000000 | Setting Body | Small Medium Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04
7100008584 | R72504-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08
7100008584 | R72504-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09
7100008584 | R72504-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15
7100008584 | R72504-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16
7100008584 | R72504-A1000000 | Setting & F/W Acc | Small Medium Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08
7100008497 | T5L504-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08
7100008497 | T5L504-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-11
7100008497 | T5L504-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-04
7100008497 | T5L504-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008497 | T5L504-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12
7100008497 | T5L504-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008495 | T5L504-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-02
7100008495 | T5L504-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-08
7100008495 | T5L504-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09
7100008495 | T5L504-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09
7100008495 | T5L504-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-10
7100008308 | R60821-A1000000 | Prepare subframe & housing | Small Suppeq | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18
7100008308 | R60821-A1000000 | Assy Hydraulic | Small Suppeq | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008308 | R60821-A1000000 | Prepare unit | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008308 | R60821-A1000000 | Assy Accessories | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24
7100008308 | R60821-A1000000 | Test fungsi | Small Suppeq | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-30
7100008308 | R60821-A1000000 | Prepare tanki | Small Suppeq | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17
7100008308 | R60821-A1000000 | Blasting | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25
7100008308 | R60821-A1000000 | Primer | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25
7100008308 | R60821-A1000000 | Top Coat | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26
7100008308 | R60821-A1000000 | Assy Electic | Small Suppeq | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008308 | R60821-A1000000 | Final Check | Small Suppeq | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-09-30
7100008308 | R60821-A1000000 | Prepare pipping system | Small Suppeq | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17
7100008308 | R60821-A1000000 | Assy subframe + housing, tanki to unit | Small Suppeq | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-24
7100008588 | R72504-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12
7100008588 | R72504-A1000000 | PRIMER FINISH | Small Medium Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16
7100008588 | R72504-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-16
7100008588 | R72504-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19
7100008588 | R72504-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-16
7100008588 | R72504-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17
7100008588 | R72504-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17
7100008588 | R72504-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-18
7100008588 | R72504-A1000000 | Setting Body | Small Medium Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10
7100008588 | R72504-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11
7100008588 | R72504-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12
7100008588 | R72504-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-18
7100008484 | T5K004-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11
7100008560 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Set & F/W Hinge Pillar | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008560 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Setting Frame Assy | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008560 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Setting Main Frame (LH & RH) | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008560 | T5L505-A1000000 | Top Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-16
7100008560 | T5L505-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-13
7100008560 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - F/W Hanger & Accesories | General Trailer | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-25
7100008560 | T5L505-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26
7100008560 | T5L505-A1000000 | Rear Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008560 | T5L505-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-14
7100008560 | T5L505-A1000000 | Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008560 | T5L505-A1000000 | Body Assy - Setting | General Trailer | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18
7100008488 | T5K004-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-10-15T00:00:00 | 2025-10-22
7100008488 | T5K004-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-10-30T00:00:00 | 2025-10-30
7100008488 | T5K004-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-10-14T00:00:00 | 2025-10-15
7100008488 | T5K004-A1000000 | Floor Body - Area Full Weld | General Trailer | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-13
7100008488 | T5K004-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-10-24T00:00:00 | 2025-10-29
7100008488 | T5K004-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-10-29T00:00:00 | 2025-10-30
7100008488 | T5K004-A1000000 | Frame Assy - F/W Hanger & Accesories | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-14
7100008488 | T5K004-A1000000 | Floor Body - Setting | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-13
7100008488 | T5K004-A1000000 | Assy - Sub Assy Axle | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10
7100008488 | T5K004-A1000000 | Body Assy - Setting | General Trailer | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-15
7100008488 | T5K004-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-10-23T00:00:00 | 2025-10-24
7100008488 | T5K004-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-10-30T00:00:00 | 2025-10-31
7100008488 | T5K004-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-10-15T00:00:00 | 2025-10-22
7100008488 | T5K004-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-10-22T00:00:00 | 2025-10-23
7100008145 | T58511-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-02
7100008145 | T58511-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-10
7100008145 | T58511-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-08
7100008145 | T58511-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09
7100008145 | T58511-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09
7100008144 | T58511-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03
7100008144 | T58511-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-02
7100008144 | T58511-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02
7100008564 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Set & F/W Hinge Pillar | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008564 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Setting Frame Assy | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008564 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Setting Main Frame (LH & RH) | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008564 | T5L505-A1000000 | Top Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-16
7100008564 | T5L505-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-13
7100008564 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - F/W Hanger & Accesories | General Trailer | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-25
7100008564 | T5L505-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26
7100008564 | T5L505-A1000000 | Rear Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008588 | R72504-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008588 | R72504-A1000000 | Setting & F/W Acc | Small Medium Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008499 | T5L504-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008499 | T5L504-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-10
7100008499 | T5L504-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-17
7100008499 | T5L504-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11
7100008499 | T5L504-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-18
7100008499 | T5L504-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-02
7100008499 | T5L504-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-18
7100008499 | T5L504-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008499 | T5L504-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-10
7100008309 | R60821-A1000000 | Prepare subframe & housing | Small Suppeq | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18
7100008309 | R60821-A1000000 | Assy Hydraulic | Small Suppeq | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008309 | R60821-A1000000 | Prepare unit | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008309 | R60821-A1000000 | Assy Accessories | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24
7100008309 | R60821-A1000000 | Test fungsi | Small Suppeq | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-30
7100008309 | R60821-A1000000 | Prepare tanki | Small Suppeq | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17
7100008309 | R60821-A1000000 | Blasting | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25
7100008309 | R60821-A1000000 | Primer | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25
7100008309 | R60821-A1000000 | Top Coat | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26
7100008309 | R60821-A1000000 | Assy Electic | Small Suppeq | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008309 | R60821-A1000000 | Final Check | Small Suppeq | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-09-30
7100008309 | R60821-A1000000 | Prepare pipping system | Small Suppeq | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17
7100008309 | R60821-A1000000 | Assy subframe + housing, tanki to unit | Small Suppeq | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-24
7100008307 | R60821-A1000000 | Prepare subframe & housing | Small Suppeq | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18
7100008307 | R60821-A1000000 | Assy Hydraulic | Small Suppeq | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008307 | R60821-A1000000 | Prepare unit | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008307 | R60821-A1000000 | Assy Accessories | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24
7100008307 | R60821-A1000000 | Test fungsi | Small Suppeq | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-30
7100008307 | R60821-A1000000 | Prepare tanki | Small Suppeq | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17
7100008307 | R60821-A1000000 | Blasting | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25
7100008307 | R60821-A1000000 | Primer | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25
7100008307 | R60821-A1000000 | Top Coat | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26
7100008307 | R60821-A1000000 | Assy Electic | Small Suppeq | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008307 | R60821-A1000000 | Final Check | Small Suppeq | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-09-30
7100008307 | R60821-A1000000 | Prepare pipping system | Small Suppeq | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17
7100008307 | R60821-A1000000 | Assy subframe + housing, tanki to unit | Small Suppeq | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-24
7100008496 | T5L504-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-02
7100008496 | T5L504-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-08
7100008496 | T5L504-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09
7100008496 | T5L504-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09
7100008496 | T5L504-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-10
7100008730 | R9L003-A1000000 | FINAL CHECK | Big Vessel | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-06
7100008730 | R9L003-A1000000 | SETTING - SIDE WALL LH | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008730 | R9L003-A1000000 | F/W - SIDE WALL LH | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008730 | R9L003-A1000000 | BLASTING | Big Vessel | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-10-01
7100008730 | R9L003-A1000000 | TOP COAT | Big Vessel | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-06 | 0
7100008730 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Hinge Bracket LH | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008730 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Front Longitudinal LH | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008730 | R9L003-A1000000 | SETTING - FRONT WALL | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008730 | R9L003-A1000000 | F/W - FRONT WALL | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008732 | R9L003-A1000000 | F/W TELUNGKUP | Big Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-10-02 | 0
7100008732 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Hydraulic Bracket LH | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12 | 0
7100008732 | R9L003-A1000000 | SETTING - SIDE WALL RH | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12 | 0
7100008732 | R9L003-A1000000 | F/W - PROTECTOR | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008732 | R9L003-A1000000 | JIG SETTING | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-25 | 0
7100008732 | R9L003-A1000000 | SETTING - PROTECTOR | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12 | 0
7100008732 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Front Longitudinal RH | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12 | 0
7100008732 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Hydraulic Bracket RH | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12 | 0
7100008732 | R9L003-A1000000 | F/W TELENTANG | Big Vessel | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-07
7100008732 | R9L003-A1000000 | PRIMER | Big Vessel | 2025-10-08T00:00:00 | 2025-10-09 | 0
7100008732 | R9L003-A1000000 | F/W - SIDE WALL RH | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008732 | R9L003-A1000000 | JIG ASSY | Big Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26 | 0
7100008732 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Hinge Bracket RH | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12 | 0
7100008732 | R9L003-A1000000 | FINAL CHECK | Big Vessel | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-13
7100008732 | R9L003-A1000000 | SETTING - SIDE WALL LH | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12 | 0
7100008732 | R9L003-A1000000 | F/W - SIDE WALL LH | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008732 | R9L003-A1000000 | BLASTING | Big Vessel | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-08
7100008732 | R9L003-A1000000 | TOP COAT | Big Vessel | 2025-10-09T00:00:00 | 2025-10-13 | 0
7100008732 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Hinge Bracket LH | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12 | 0
7100008732 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Front Longitudinal LH | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12 | 0
7100008732 | R9L003-A1000000 | SETTING - FRONT WALL | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12 | 0
7100008732 | R9L003-A1000000 | F/W - FRONT WALL | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008169 | RB8025-A1000000 | ASSY HYDRAULIC | Big Suppeq | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-15
7100008169 | RB8025-A1000000 | ASSY ACCESORIES | Big Suppeq | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16
7100008169 | RB8025-A1000000 | TOUCH UP | Big Suppeq | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17
7100008169 | RB8025-A1000000 | ASSY ELECTRIC | Big Suppeq | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008169 | RB8025-A1000000 | SETTING - ACCESORIES | Big Suppeq | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03
7100008169 | RB8025-A1000000 | LEAK TEST | Big Suppeq | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08
7100008169 | RB8025-A1000000 | TEST FUNGSI | Big Suppeq | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17
7100008169 | RB8025-A1000000 | FINAL CHECK | Big Suppeq | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17
7100008169 | RB8025-A1000000 | F/W - ACCESORIES | Big Suppeq | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08
7100008169 | RB8025-A1000000 | PAINTING | Big Suppeq | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-11
7100008167 | RB8025-A1000000 | ASSY HYDRAULIC | Big Suppeq | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-12
7100008167 | RB8025-A1000000 | ASSY ACCESORIES | Big Suppeq | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008564 | T5L505-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-14
7100008564 | T5L505-A1000000 | Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008564 | T5L505-A1000000 | Body Assy - Setting | General Trailer | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18
7100008564 | T5L505-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-07
7100008564 | T5L505-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10
7100008564 | T5L505-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-26
7100008564 | T5L505-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-10-03
7100008564 | T5L505-A1000000 | Front Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008564 | T5L505-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008564 | T5L505-A1000000 | Assy - Sub Assy Axle | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008564 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - F/W Frame | General Trailer | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-23
7100008564 | T5L505-A1000000 | Floor Body - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008564 | T5L505-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-10
7100008562 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Set & F/W Hinge Pillar | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008562 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Setting Frame Assy | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008562 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Setting Main Frame (LH & RH) | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008562 | T5L505-A1000000 | Top Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-16
7100008562 | T5L505-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-13
7100008562 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - F/W Hanger & Accesories | General Trailer | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-25
7100008562 | T5L505-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26
7100008562 | T5L505-A1000000 | Rear Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008562 | T5L505-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-14
7100008562 | T5L505-A1000000 | Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008562 | T5L505-A1000000 | Body Assy - Setting | General Trailer | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18
7100008562 | T5L505-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-07
7100008562 | T5L505-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10
7100008562 | T5L505-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-26
7100008562 | T5L505-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-10-03
7100008562 | T5L505-A1000000 | Front Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008562 | T5L505-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008562 | T5L505-A1000000 | Assy - Sub Assy Axle | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008562 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - F/W Frame | General Trailer | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-23
7100008562 | T5L505-A1000000 | Floor Body - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008562 | T5L505-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-10
7100008480 | T5K004-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09
7100008480 | T5K004-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-08
7100008480 | T5K004-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09
7100008480 | T5K004-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-02
7100008480 | T5K004-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-10
7100008561 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Set & F/W Hinge Pillar | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008561 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Setting Frame Assy | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008561 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Setting Main Frame (LH & RH) | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008248 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008248 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008248 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008248 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008248 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008248 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008248 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008248 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-25 | 0
7100008248 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008241 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008241 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008241 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-26 | 0
7100008241 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-12 | 0
7100008241 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008241 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008241 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008241 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008241 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008241 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008241 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008241 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008241 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008241 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008241 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-26 | 0
7100008241 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008248 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008248 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008248 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-29 | 0
7100008248 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008230 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008230 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008230 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18 | 0
7100008230 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008230 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008230 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008331 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-25 | 0
7100008331 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008331 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-13 | 0
7100008331 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-29 | 0
7100008331 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008331 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008331 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-30 | 0
7100008331 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-10-07 | 0
7100008331 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008331 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008498 | T5L504-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08
7100008498 | T5L504-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-11
7100008498 | T5L504-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-04
7100008498 | T5L504-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008498 | T5L504-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12
7100008498 | T5L504-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008310 | R60821-A1000000 | Prepare subframe & housing | Small Suppeq | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18
7100008310 | R60821-A1000000 | Assy Hydraulic | Small Suppeq | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008310 | R60821-A1000000 | Prepare unit | Small Suppeq | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008310 | R60821-A1000000 | Assy Accessories | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24
7100008310 | R60821-A1000000 | Prepare pipping system | Small Suppeq | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17
7100008310 | R60821-A1000000 | Assy subframe + housing, tanki to unit | Small Suppeq | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-24
7100008310 | R60821-A1000000 | Blasting | Small Suppeq | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25
7100008310 | R60821-A1000000 | Top Coat | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26
7100008310 | R60821-A1000000 | Assy Electic | Small Suppeq | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008310 | R60821-A1000000 | Final Check | Small Suppeq | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-09-30
7100008310 | R60821-A1000000 | Test fungsi | Small Suppeq | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-30
7100008310 | R60821-A1000000 | Prepare tanki | Small Suppeq | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17
7100008310 | R60821-A1000000 | Primer | Small Suppeq | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25
7100008167 | RB8025-A1000000 | TOUCH UP | Big Suppeq | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-16
7100008167 | RB8025-A1000000 | ASSY ELECTRIC | Big Suppeq | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11
7100008167 | RB8025-A1000000 | SETTING - ACCESORIES | Big Suppeq | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-02
7100008167 | RB8025-A1000000 | LEAK TEST | Big Suppeq | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04
7100008167 | RB8025-A1000000 | TEST FUNGSI | Big Suppeq | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16
7100008167 | RB8025-A1000000 | FINAL CHECK | Big Suppeq | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-16
7100008167 | RB8025-A1000000 | F/W - ACCESORIES | Big Suppeq | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-04
7100008167 | RB8025-A1000000 | PAINTING | Big Suppeq | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-10
7100008405 | T20817-A1000000 | PRIMER | LBT | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-10
7100008405 | T20817-A1000000 | BLASTING | LBT | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09
7100008405 | T20817-A1000000 | FINAL CHECK | LBT | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19
7100008405 | T20817-A1000000 | TOP COAT | LBT | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10
7100008405 | T20817-A1000000 | ASSY | LBT | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-18
7100008405 | T20817-A1000000 | TOUCH UP | LBT | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-19
7100008405 | T20817-A1000000 | SETTING & F/W - FRAME ASSY | LBT | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-09
7100008731 | R9L003-A1000000 | F/W TELUNGKUP | Big Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-30 | 0
7100008731 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Hydraulic Bracket LH | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008731 | R9L003-A1000000 | SETTING - SIDE WALL RH | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008731 | R9L003-A1000000 | F/W - PROTECTOR | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11 | 0
7100008731 | R9L003-A1000000 | JIG SETTING | Big Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008731 | R9L003-A1000000 | SETTING - PROTECTOR | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008731 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Front Longitudinal RH | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008731 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Hydraulic Bracket RH | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008731 | R9L003-A1000000 | F/W TELENTANG | Big Vessel | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-10-03
7100008731 | R9L003-A1000000 | PRIMER | Big Vessel | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-07 | 0
7100008731 | R9L003-A1000000 | F/W - SIDE WALL RH | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11 | 0
7100008731 | R9L003-A1000000 | JIG ASSY | Big Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008731 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Hinge Bracket RH | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008731 | R9L003-A1000000 | FINAL CHECK | Big Vessel | 2025-10-09T00:00:00 | 2025-10-09
7100008731 | R9L003-A1000000 | SETTING - SIDE WALL LH | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008731 | R9L003-A1000000 | F/W - SIDE WALL LH | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11 | 0
7100008731 | R9L003-A1000000 | BLASTING | Big Vessel | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-06
7100008731 | R9L003-A1000000 | TOP COAT | Big Vessel | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-09 | 0
7100008731 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Hinge Bracket LH | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008731 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Front Longitudinal LH | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008731 | R9L003-A1000000 | SETTING - FRONT WALL | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008731 | R9L003-A1000000 | F/W - FRONT WALL | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11 | 0
7100008729 | R9L003-A1000000 | F/W TELUNGKUP | Big Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008729 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Hydraulic Bracket LH | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008729 | R9L003-A1000000 | SETTING - SIDE WALL RH | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008729 | R9L003-A1000000 | F/W - PROTECTOR | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008729 | R9L003-A1000000 | JIG SETTING | Big Vessel | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008729 | R9L003-A1000000 | SETTING - PROTECTOR | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008729 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Front Longitudinal RH | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008561 | T5L505-A1000000 | Top Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-16
7100008561 | T5L505-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-13
7100008561 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - F/W Hanger & Accesories | General Trailer | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-25
7100008561 | T5L505-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26
7100008561 | T5L505-A1000000 | Rear Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008561 | T5L505-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-14
7100008561 | T5L505-A1000000 | Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008561 | T5L505-A1000000 | Body Assy - Setting | General Trailer | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18
7100008561 | T5L505-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-07
7100008561 | T5L505-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10
7100008561 | T5L505-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-26
7100008561 | T5L505-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-10-03
7100008561 | T5L505-A1000000 | Front Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008561 | T5L505-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008561 | T5L505-A1000000 | Assy - Sub Assy Axle | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008561 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - F/W Frame | General Trailer | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-23
7100008561 | T5L505-A1000000 | Floor Body - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008561 | T5L505-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-10
7100008148 | T58511-A1000000 | Frame Assy - F/W Hanger & Accesories | General Trailer | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02
7100008148 | T58511-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16
7100008148 | T58511-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23
7100008148 | T58511-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-11
7100008148 | T58511-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-19
7100008148 | T58511-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-22
7100008148 | T58511-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008148 | T58511-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22
7100008148 | T58511-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-03
7100008148 | T58511-A1000000 | Body Assy - Setting | General Trailer | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-08
7100008148 | T58511-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-15
7100008148 | T58511-A1000000 | Assy - Sub Assy Axle | General Trailer | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02
7100008148 | T58511-A1000000 | Floor Body - Setting | General Trailer | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03
7100008148 | T58511-A1000000 | Floor Body - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-03
7100008485 | T5K004-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-19
7100008485 | T5K004-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-29
7100008485 | T5K004-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008485 | T5K004-A1000000 | Floor Body - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10
7100008485 | T5K004-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-26
7100008485 | T5K004-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008485 | T5K004-A1000000 | Frame Assy - F/W Hanger & Accesories | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-11
7100008485 | T5K004-A1000000 | Floor Body - Setting | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-10
7100008485 | T5K004-A1000000 | Assy - Sub Assy Axle | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09
7100008331 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-09 | 0
7100008331 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008331 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008331 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008331 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-10-09T00:00:00 | 2025-10-13 | 0
7100008331 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008252 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-18 | 0
7100008252 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008252 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-06 | 0
7100008252 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008252 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008252 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008252 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008252 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-30 | 0
7100008252 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008252 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008252 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-10-02 | 0
7100008252 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008252 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008252 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008252 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-06 | 0
7100008252 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008235 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008235 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008235 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008235 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008235 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008235 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008235 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11 | 0
7100008235 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-18 | 0
7100008235 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008235 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008235 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008235 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008235 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008235 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008235 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008235 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008237 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008237 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008237 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008237 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008237 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008237 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008237 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11 | 0
7100008237 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-18 | 0
7100008729 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Hydraulic Bracket RH | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008729 | R9L003-A1000000 | F/W TELENTANG | Big Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-26
7100008729 | R9L003-A1000000 | PRIMER | Big Vessel | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-30 | 0
7100008729 | R9L003-A1000000 | F/W - SIDE WALL RH | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008729 | R9L003-A1000000 | JIG ASSY | Big Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17 | 0
7100008729 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Hinge Bracket RH | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008729 | R9L003-A1000000 | FINAL CHECK | Big Vessel | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-02
7100008729 | R9L003-A1000000 | SETTING - SIDE WALL LH | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008729 | R9L003-A1000000 | F/W - SIDE WALL LH | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008729 | R9L003-A1000000 | BLASTING | Big Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008729 | R9L003-A1000000 | TOP COAT | Big Vessel | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-10-02 | 0
7100008729 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Hinge Bracket LH | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008729 | R9L003-A1000000 | SETTING & F/W - Front Longitudinal LH | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008729 | R9L003-A1000000 | SETTING - FRONT WALL | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008729 | R9L003-A1000000 | F/W - FRONT WALL | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008485 | T5K004-A1000000 | Body Assy - Setting | General Trailer | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-12
7100008485 | T5K004-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23
7100008485 | T5K004-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-30
7100008485 | T5K004-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-19
7100008485 | T5K004-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22
7100008481 | T5K004-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-12
7100008481 | T5K004-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-11
7100008481 | T5K004-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008481 | T5K004-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08
7100008481 | T5K004-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008481 | T5K004-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-04
7100008565 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Set & F/W Hinge Pillar | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008565 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Setting Frame Assy | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008565 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Setting Main Frame (LH & RH) | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008565 | T5L505-A1000000 | Top Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-16
7100008565 | T5L505-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-13
7100008565 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - F/W Hanger & Accesories | General Trailer | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-25
7100008565 | T5L505-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26
7100008565 | T5L505-A1000000 | Rear Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008565 | T5L505-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-14
7100008565 | T5L505-A1000000 | Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008565 | T5L505-A1000000 | Body Assy - Setting | General Trailer | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18
7100008565 | T5L505-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-07
7100008565 | T5L505-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10
7100008565 | T5L505-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-26
7100008565 | T5L505-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-10-03
7100008565 | T5L505-A1000000 | Front Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008565 | T5L505-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008565 | T5L505-A1000000 | Assy - Sub Assy Axle | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008565 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - F/W Frame | General Trailer | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-23
7100008565 | T5L505-A1000000 | Floor Body - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008565 | T5L505-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-10
7100008479 | T5K004-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09
7100008479 | T5K004-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-08
7100008479 | T5K004-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09
7100008479 | T5K004-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-02
7100008479 | T5K004-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-10
7100008563 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Set & F/W Hinge Pillar | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008563 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Setting Frame Assy | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008563 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - Setting Main Frame (LH & RH) | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008563 | T5L505-A1000000 | Top Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-16
7100008563 | T5L505-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-13
7100008237 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008237 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008237 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008237 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008237 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008237 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008237 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008237 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008329 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008240 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008240 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008240 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-26 | 0
7100008240 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-12 | 0
7100008240 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008240 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008240 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008240 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008240 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008240 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008240 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008240 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008240 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008240 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008240 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-26 | 0
7100008240 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008247 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-11 | 0
7100008247 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008247 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-29 | 0
7100008247 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008247 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008247 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008247 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008247 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008247 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008247 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008247 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-25 | 0
7100008247 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008247 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008247 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008247 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-29 | 0
7100008247 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008242 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008242 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008242 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-26 | 0
7100008242 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-12 | 0
7100008242 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008563 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - F/W Hanger & Accesories | General Trailer | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-25
7100008563 | T5L505-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26
7100008563 | T5L505-A1000000 | Rear Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008563 | T5L505-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-14
7100008563 | T5L505-A1000000 | Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008563 | T5L505-A1000000 | Body Assy - Setting | General Trailer | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18
7100008563 | T5L505-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-07
7100008563 | T5L505-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10
7100008563 | T5L505-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-26
7100008563 | T5L505-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-10-03
7100008563 | T5L505-A1000000 | Front Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008563 | T5L505-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008563 | T5L505-A1000000 | Assy - Sub Assy Axle | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008563 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - F/W Frame | General Trailer | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-23
7100008563 | T5L505-A1000000 | Floor Body - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008563 | T5L505-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-10
7100008560 | T5L505-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-07
7100008560 | T5L505-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10
7100008560 | T5L505-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-26
7100008560 | T5L505-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-10-03
7100008560 | T5L505-A1000000 | Front Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008560 | T5L505-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008560 | T5L505-A1000000 | Assy - Sub Assy Axle | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008560 | T5L505-A1000000 | Frame Assy - F/W Frame | General Trailer | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-23
7100008560 | T5L505-A1000000 | Floor Body - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008560 | T5L505-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-10
7100008242 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008242 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008242 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008242 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008242 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008242 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008242 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008242 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008242 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008242 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-26 | 0
7100008242 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7200001717 | XM3003-A1000000 | Painting | PSD | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-10-06
7200001717 | XM3003-A1000000 | Final Check | PSD | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-06
7200001717 | XM3003-A1000000 | Fabrikasi | PSD | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-18
7200001717 | XM3003-A1000000 | Assy - Disassy | PSD | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-29
7100008249 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-18 | 0
7100008249 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008249 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-06 | 0
7100008249 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008249 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008249 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008249 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008249 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-30 | 0
7100008249 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008249 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008249 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-10-02 | 0
7100008249 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008249 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008246 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-11 | 0
7100008246 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008246 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-29 | 0
7100008246 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008246 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008246 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008246 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008246 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-23 | 0
7100008246 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008246 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008246 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-25 | 0
7100008246 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008246 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008246 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008246 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-29 | 0
7100008246 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008229 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008229 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008229 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-17 | 0
7100008229 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008229 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008229 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008243 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008243 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008243 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-26 | 0
7100008243 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-12 | 0
7100008243 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008243 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008243 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008243 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008243 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008243 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008243 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008243 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008243 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008243 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008243 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-26 | 0
7100008243 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008228 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008228 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-04 | 0
7100008228 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-17 | 0
7100008228 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008228 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-04T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008228 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008251 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-10-02 | 0
7100008251 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008234 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008234 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008234 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18 | 0
7100008234 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008234 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 0
7100008234 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008330 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008330 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008330 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10 | 0
7100008330 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-26 | 0
7100008330 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008330 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008330 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29 | 0
7100008330 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-10-06 | 0
7100008330 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008330 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008330 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-08 | 0
7100008330 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008330 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008330 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008330 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-10-08T00:00:00 | 2025-10-10 | 0
7100008330 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008329 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008329 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10 | 0
7100008329 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-26 | 0
7100008329 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008329 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008329 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29 | 0
7100008329 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-10-06 | 0
7100008329 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008329 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008329 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-08 | 0
7100008329 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008329 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008329 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-19 | 0
7100008329 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-10-08T00:00:00 | 2025-10-10 | 0
7100008329 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008249 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15 | 0
7100008249 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-06 | 0
7100008249 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 0
7100008238 | RD7005-A1000000 | Bottom - Setting Floor | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-08 | 0
7100008238 | RD7005-A1000000 | Front Wall - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008238 | RD7005-A1000000 | Final Check | Big Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008238 | RD7005-A1000000 | Bottom - F/W | Big Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-10 | 0
7100008238 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008238 | RD7005-A1000000 | Protector - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008238 | RD7005-A1000000 | Assy Total - Jig Assy | Big Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11 | 0
7100008238 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telungkup | Big Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-18 | 0
7100008238 | RD7005-A1000000 | Side Wall RH - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008238 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008238 | RD7005-A1000000 | Assy Total - F/W Telentang | Big Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-22 | 0
7100008238 | RD7005-A1000000 | Side Wall LH - F/W | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008238 | RD7005-A1000000 | Front Wall - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008238 | RD7005-A1000000 | Protector - Setting | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-02 | 0
7100008238 | RD7005-A1000000 | Painting | Big Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-24 | 0
7100008238 | RD7005-A1000000 | Subcompo | Big Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03 | 0
7100008692 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-11-24T00:00:00 | 2025-11-25
7100008692 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008692 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-26
7100008692 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-14
7100008692 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-11-28T00:00:00 | 2025-11-28
7100008692 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-11-20T00:00:00 | 2025-11-21
7100008692 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-26
7100008692 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-17T00:00:00 | 2025-11-20
7100008682 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-10-01T00:00:00 | 2025-10-07 | 10
7100008682 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-10-08T00:00:00 | 2025-10-09 | 10
7100008682 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10 | 10
7100008682 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-23 | 10
7100008682 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-23 | 10
7100008682 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-30 | 10
7100008682 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-10-01 | 10
7100008682 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-08 | 10
7100008682 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-23 | 10
7100008682 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008682 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-10-09T00:00:00 | 2025-10-09 | 10
7100008701 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-27
7100008701 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-28
7100008701 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-17
7100008701 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-27
7100008701 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-24
7100008701 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008701 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-21
7100008701 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-11-24T00:00:00 | 2025-11-25
7100008701 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008701 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-26
7100008701 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-14
7100008701 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-11-28T00:00:00 | 2025-11-28
7100008701 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-11-20T00:00:00 | 2025-11-21
7100008701 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-26
7100008701 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-17T00:00:00 | 2025-11-20
7100008680 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-29 | 10
7100008680 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-10-01 | 10
7100008680 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-02 | 10
7100008680 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15 | 10
7100008680 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15 | 10
7100008680 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-22 | 10
7100008680 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23 | 10
7100008680 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-30 | 10
7100008680 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15 | 10
7100008689 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-10-22T00:00:00 | 2025-10-28 | 10
7100008689 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-10-29T00:00:00 | 2025-10-30 | 10
7100008689 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-10-31T00:00:00 | 2025-10-31 | 10
7100008689 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-10-14T00:00:00 | 2025-10-14 | 10
7100008689 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-10-14T00:00:00 | 2025-10-14 | 10
7100008689 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-10-16T00:00:00 | 2025-10-21 | 10
7100008689 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-10-21T00:00:00 | 2025-10-22 | 10
7100008689 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-10-28T00:00:00 | 2025-10-29 | 10
7100008689 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-10-14T00:00:00 | 2025-10-14 | 10
7100008689 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-10-15T00:00:00 | 2025-10-15 | 10
7100008689 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-10-30T00:00:00 | 2025-10-30 | 10
7100008612 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008612 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-03 | 10
7100008612 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-06 | 10
7100008612 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008612 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-10-01 | 10
7100008612 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-18 | 10
7100008612 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008612 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008612 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008612 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-10-01T00:00:00 | 2025-10-02 | 10
7100008612 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-03 | 10
7100008695 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-27
7100008695 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-28
7100008695 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-17
7100008695 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-27
7100008695 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-24
7100008695 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008695 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-21
7100008695 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-11-24T00:00:00 | 2025-11-25
7100008695 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008695 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-26
7100008695 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-14
7100008695 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-11-28T00:00:00 | 2025-11-28
7100008695 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-11-20T00:00:00 | 2025-11-21
7100008695 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-26
7100008695 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-17T00:00:00 | 2025-11-20
7100008609 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-16 | 10
7100008609 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008609 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-26 | 10
7100008609 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09 | 10
7100008609 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-23 | 10
7100008609 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10 | 10
7100008609 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008609 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09 | 10
7100008609 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09 | 10
7100008609 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008609 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008698 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-27
7100008698 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-28
7100008698 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-17
7100008698 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-27
7100008698 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-24
7100008698 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008698 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-21
7100008698 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-11-24T00:00:00 | 2025-11-25
7100008698 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008698 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-26
7100008698 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-14
7100008698 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-11-28T00:00:00 | 2025-11-28
7100008698 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-11-20T00:00:00 | 2025-11-21
7100008698 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-26
7100008698 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-17T00:00:00 | 2025-11-20
7100008690 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-10-22T00:00:00 | 2025-10-28 | 10
7100008684 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-09 | 10
7100008684 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-13 | 10
7100008684 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-10-14T00:00:00 | 2025-10-14 | 10
7100008684 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008684 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008684 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-10-02 | 10
7100008684 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-03 | 10
7100008684 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-10-09T00:00:00 | 2025-10-10 | 10
7100008684 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008684 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-26 | 10
7100008684 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-13 | 10
7100008686 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-13 | 10
7100008686 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-10-14T00:00:00 | 2025-10-15 | 10
7100008686 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-10-16T00:00:00 | 2025-10-16 | 10
7100008686 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-29 | 10
7100008686 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-29 | 10
7100008686 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-10-01T00:00:00 | 2025-10-06 | 10
7100008686 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-07 | 10
7100008686 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-14 | 10
7100008686 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-29 | 10
7100008686 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-09-30 | 10
7100008686 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-10-15T00:00:00 | 2025-10-15 | 10
7100008705 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-24
7100008705 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-29
7100008705 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-12
7100008705 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-24
7100008705 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-19
7100008705 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008705 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-18
7100008705 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-12-19T00:00:00 | 2025-12-22
7100008705 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008705 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-23
7100008705 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-11
7100008705 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-12-29T00:00:00 | 2025-12-29
7100008705 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-12-17T00:00:00 | 2025-12-18
7100008705 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-23
7100008705 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-12T00:00:00 | 2025-12-17
7100008707 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-24
7100008707 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-29
7100008707 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-12
7100008707 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-24
7100008707 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-19
7100008707 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008707 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-18
7100008707 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-12-19T00:00:00 | 2025-12-22
7100008707 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008707 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-23
7100008703 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-24
7100008703 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-29
7100008703 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-12
7100008703 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-24
7100008703 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-19
7100008703 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008703 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-18
7100008703 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-12-19T00:00:00 | 2025-12-22
7100008703 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008703 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-23
7100008703 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-11
7100008703 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-12-29T00:00:00 | 2025-12-29
7100008703 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-12-17T00:00:00 | 2025-12-18
7100008703 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-23
7100008703 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-12T00:00:00 | 2025-12-17
7100008707 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-11
7100008707 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-12-29T00:00:00 | 2025-12-29
7100008707 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-12-17T00:00:00 | 2025-12-18
7100008608 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-16 | 10
7100008608 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008608 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-26 | 10
7100008608 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09 | 10
7100008608 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-23 | 10
7100008608 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10 | 10
7100008608 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008608 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09 | 10
7100008608 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09 | 10
7100008608 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008608 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008566 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - Set & F/W Hinge Pillar | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008566 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - Setting Main Frame (LH & RH) | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008566 | T5L506-A1000000 | Top Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-16
7100008566 | T5L506-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-10-03
7100008566 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - Setting Frame Assy | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008566 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - F/W Hanger & Accesories | General Trailer | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-25
7100008566 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - F/W Frame | General Trailer | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-23
7100008566 | T5L506-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26
7100008566 | T5L506-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-14
7100008566 | T5L506-A1000000 | Rear Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008566 | T5L506-A1000000 | Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008566 | T5L506-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-07
7100008566 | T5L506-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10
7100008566 | T5L506-A1000000 | Body Assy - Setting | General Trailer | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18
7100008566 | T5L506-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-26
7100008566 | T5L506-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-13
7100008566 | T5L506-A1000000 | Floor Body - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008566 | T5L506-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008566 | T5L506-A1000000 | Assy - Sub Assy Axle | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008566 | T5L506-A1000000 | Front Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008566 | T5L506-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-10
7100008606 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-16 | 10
7100008606 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008606 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-26 | 10
7100008606 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09 | 10
7100008708 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-24
7100008708 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-29
7100008708 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-12
7100008708 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-24
7100008708 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-19
7100008708 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008708 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-18
7100008708 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-12-19T00:00:00 | 2025-12-22
7100008708 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008708 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-23
7100008708 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-11
7100008708 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-12-29T00:00:00 | 2025-12-29
7100008606 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-23 | 10
7100008606 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10 | 10
7100008606 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008606 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09 | 10
7100008606 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09 | 10
7100008606 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008606 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008710 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-24
7100008710 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-29
7100008710 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-12
7100008710 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-24
7100008710 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-19
7100008710 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008710 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-18
7100008710 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-12-19T00:00:00 | 2025-12-22
7100008681 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-10-01 | 10
7100008681 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-03 | 10
7100008681 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-06 | 10
7100008681 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008681 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008681 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008681 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008681 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-10-01T00:00:00 | 2025-10-02 | 10
7100008569 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - Set & F/W Hinge Pillar | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008569 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - Setting Main Frame (LH & RH) | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008569 | T5L506-A1000000 | Top Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-16
7100008569 | T5L506-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-10-03
7100008569 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - Setting Frame Assy | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008569 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - F/W Hanger & Accesories | General Trailer | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-25
7100008569 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - F/W Frame | General Trailer | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-23
7100008569 | T5L506-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26
7100008569 | T5L506-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-14
7100008569 | T5L506-A1000000 | Rear Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008569 | T5L506-A1000000 | Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008569 | T5L506-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-07
7100008569 | T5L506-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10
7100008569 | T5L506-A1000000 | Body Assy - Setting | General Trailer | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18
7100008569 | T5L506-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-26
7100008569 | T5L506-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-13
7100008569 | T5L506-A1000000 | Floor Body - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008569 | T5L506-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008569 | T5L506-A1000000 | Assy - Sub Assy Axle | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008569 | T5L506-A1000000 | Front Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008569 | T5L506-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-10
7100008700 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-27
7100008614 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-10-01 | 10
7100008614 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-10-09T00:00:00 | 2025-10-10 | 10
7100008614 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-13 | 10
7100008614 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008614 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-08 | 10
7100008614 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008614 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-10-01T00:00:00 | 2025-10-02 | 10
7100008614 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008614 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008614 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-10-08T00:00:00 | 2025-10-09 | 10
7100008614 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10 | 10
7100008693 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-27
7100008693 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-28
7100008693 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-17
7100008693 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-27
7100008693 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-24
7100008693 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008693 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-21
7100008693 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-11-24T00:00:00 | 2025-11-25
7100008693 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008693 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-26
7100008693 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-14
7100008693 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-11-28T00:00:00 | 2025-11-28
7100008693 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-11-20T00:00:00 | 2025-11-21
7100008693 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-26
7100008693 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-17T00:00:00 | 2025-11-20
7100008621 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26
7100008621 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008621 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16
7100008621 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-26
7100008621 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-23
7100008621 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24
7100008621 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-09-22T00:00:00 | 2025-09-22
7100008621 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-24
7100008610 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008610 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-03 | 10
7100008610 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-06 | 10
7100008610 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008610 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-10-01 | 10
7100008610 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-18 | 10
7100008610 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008610 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008610 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008610 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-10-01T00:00:00 | 2025-10-02 | 10
7100008610 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-03 | 10
7100008687 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-10-22T00:00:00 | 2025-10-28 | 10
7100008687 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-10-29T00:00:00 | 2025-10-30 | 10
7100008687 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-10-31T00:00:00 | 2025-10-31 | 10
7100008687 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-10-14T00:00:00 | 2025-10-14 | 10
7100008687 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-10-14T00:00:00 | 2025-10-14 | 10
7100008687 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-10-16T00:00:00 | 2025-10-21 | 10
7100008687 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-10-21T00:00:00 | 2025-10-22 | 10
7100008687 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-10-28T00:00:00 | 2025-10-29 | 10
7100008687 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-10-14T00:00:00 | 2025-10-14 | 10
7100008687 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-10-15T00:00:00 | 2025-10-15 | 10
7100008687 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-10-30T00:00:00 | 2025-10-30 | 10
7100008611 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008611 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-03 | 10
7100008611 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-06 | 10
7100008611 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008611 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-10-01 | 10
7100008611 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-18 | 10
7100008611 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008611 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008611 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008611 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-10-01T00:00:00 | 2025-10-02 | 10
7100008611 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-03 | 10
7100008697 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-27
7100008697 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-28
7100008697 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-17
7100008697 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-27
7100008697 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-24
7100008697 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008697 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-21
7100008697 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-11-24T00:00:00 | 2025-11-25
7100008697 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008697 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-26
7100008697 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-14
7100008697 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-11-28T00:00:00 | 2025-11-28
7100008697 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-11-20T00:00:00 | 2025-11-21
7100008697 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-26
7100008697 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-17T00:00:00 | 2025-11-20
7100008688 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-10-22T00:00:00 | 2025-10-28 | 10
7100008688 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-10-29T00:00:00 | 2025-10-30 | 10
7100008688 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-10-31T00:00:00 | 2025-10-31 | 10
7100008688 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-10-14T00:00:00 | 2025-10-14 | 10
7100008688 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-10-14T00:00:00 | 2025-10-14 | 10
7100008688 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-10-16T00:00:00 | 2025-10-21 | 10
7100008688 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-10-21T00:00:00 | 2025-10-22 | 10
7100008688 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-10-28T00:00:00 | 2025-10-29 | 10
7100008688 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-10-14T00:00:00 | 2025-10-14 | 10
7100008688 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-10-15T00:00:00 | 2025-10-15 | 10
7100008688 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-10-30T00:00:00 | 2025-10-30 | 10
7100008696 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-27
7100008696 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-28
7100008696 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-17
7100008696 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-27
7100008680 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-16 | 10
7100008680 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-10-01T00:00:00 | 2025-10-01 | 10
7100008699 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-27
7100008699 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-28
7100008699 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-17
7100008699 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-27
7100008699 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-24
7100008699 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008699 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-21
7100008699 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-11-24T00:00:00 | 2025-11-25
7100008699 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008699 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-26
7100008699 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-14
7100008699 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-11-28T00:00:00 | 2025-11-28
7100008699 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-11-20T00:00:00 | 2025-11-21
7100008699 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-26
7100008699 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-17T00:00:00 | 2025-11-20
7100008690 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-10-29T00:00:00 | 2025-10-30 | 10
7100008690 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-10-31T00:00:00 | 2025-10-31 | 10
7100008690 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-10-14T00:00:00 | 2025-10-14 | 10
7100008690 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-10-14T00:00:00 | 2025-10-14 | 10
7100008690 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-10-16T00:00:00 | 2025-10-21 | 10
7100008690 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-10-21T00:00:00 | 2025-10-22 | 10
7100008690 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-10-28T00:00:00 | 2025-10-29 | 10
7100008690 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-10-14T00:00:00 | 2025-10-14 | 10
7100008690 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-10-15T00:00:00 | 2025-10-15 | 10
7100008690 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-10-30T00:00:00 | 2025-10-30 | 10
7100008709 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-12
7100008709 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-24
7100008709 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-19
7100008709 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008709 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-18
7100008709 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-12-19T00:00:00 | 2025-12-22
7100008709 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008709 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-23
7100008709 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-11
7100008709 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-12-29T00:00:00 | 2025-12-29
7100008709 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-12-17T00:00:00 | 2025-12-18
7100008709 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-23
7100008709 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-12T00:00:00 | 2025-12-17
7100008605 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-08 | 10
7100008605 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008605 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-18 | 10
7100008605 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-15 | 10
7100008605 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-01 | 10
7100008605 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 10
7100008605 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 10
7100008605 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008604 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-08 | 10
7100008604 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008604 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-18 | 10
7100008604 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-15 | 10
7100008604 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-01 | 10
7100008604 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 10
7100008604 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 10
7100008604 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008685 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-10 | 10
7100008685 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-14 | 10
7100008685 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-26 | 10
7100008685 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-29 | 10
7100008685 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-10-14T00:00:00 | 2025-10-14 | 10
7100008685 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-30T00:00:00 | 2025-10-03 | 10
7100008685 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-06 | 10
7100008685 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-13 | 10
7100008685 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-10-15T00:00:00 | 2025-10-15 | 10
7100008685 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-26 | 10
7100008685 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-26 | 10
7100008704 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-24
7100008704 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-29
7100008704 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-12
7100008704 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-24
7100008704 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-19
7100008704 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008704 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-18
7100008704 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-12-19T00:00:00 | 2025-12-22
7100008704 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008704 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-23
7100008704 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-11
7100008704 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-12-29T00:00:00 | 2025-12-29
7100008704 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-12-17T00:00:00 | 2025-12-18
7100008704 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-23
7100008704 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-12T00:00:00 | 2025-12-17
7100008683 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-08 | 10
7100008683 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-10-09T00:00:00 | 2025-10-10 | 10
7100008683 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-13 | 10
7100008683 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008683 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008683 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-10-01 | 10
7100008683 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-10-01T00:00:00 | 2025-10-02 | 10
7100008683 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-10-08T00:00:00 | 2025-10-09 | 10
7100008683 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008683 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008683 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10 | 10
7100008617 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-10-01 | 10
7100008617 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-10-09T00:00:00 | 2025-10-10 | 10
7100008617 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-13 | 10
7100008617 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008617 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-08 | 10
7100008617 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008617 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-10-01T00:00:00 | 2025-10-02 | 10
7100008617 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008617 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008617 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-10-08T00:00:00 | 2025-10-09 | 10
7100008617 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10 | 10
7100008602 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-08 | 10
7100008602 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008602 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-18 | 10
7100008602 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-15 | 10
7100008602 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-01 | 10
7100008602 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 10
7100008602 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 10
7100008696 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-24
7100008696 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008696 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-21
7100008696 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-11-24T00:00:00 | 2025-11-25
7100008696 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008696 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-26
7100008696 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-14
7100008696 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-11-28T00:00:00 | 2025-11-28
7100008696 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-11-20T00:00:00 | 2025-11-21
7100008696 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-26
7100008696 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-17T00:00:00 | 2025-11-20
7100008602 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008706 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-24
7100008706 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-29
7100008706 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-12
7100008706 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-24
7100008706 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-19
7100008706 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008706 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-18
7100008706 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-12-19T00:00:00 | 2025-12-22
7100008706 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008706 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-23
7100008706 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-11
7100008706 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-12-29T00:00:00 | 2025-12-29
7100008706 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-12-17T00:00:00 | 2025-12-18
7100008706 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-23
7100008706 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-12T00:00:00 | 2025-12-17
7100008621 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24
7100008621 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25
7100008621 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15
7100008621 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-09-29T00:00:00 | 2025-09-29
7100008621 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-22
7100008621 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25
7100008621 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-19
7100008607 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-16 | 10
7100008607 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008607 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-26 | 10
7100008607 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09 | 10
7100008607 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-23 | 10
7100008607 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10 | 10
7100008607 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008607 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09 | 10
7100008607 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09 | 10
7100008607 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008607 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008711 | R73003-A1000000 | Assy Electric | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-24
7100008711 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-29
7100008711 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-12
7100008711 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-12-24T00:00:00 | 2025-12-24
7100008711 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-19
7100008711 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008711 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-12-18T00:00:00 | 2025-12-18
7100008711 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-12-19T00:00:00 | 2025-12-22
7100008711 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008711 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-23
7100008711 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-11
7100008711 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-12-29T00:00:00 | 2025-12-29
7100008711 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-12-17T00:00:00 | 2025-12-18
7100008711 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-23
7100008711 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-12T00:00:00 | 2025-12-17
7100008681 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008681 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-18 | 10
7100008681 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-03 | 10
7100008700 | R73003-A1000000 | TOUCH UP | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-28
7100008700 | R73003-A1000000 | Setting - Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-17
7100008700 | R73003-A1000000 | Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-11-27T00:00:00 | 2025-11-27
7100008700 | R73003-A1000000 | PRIMER | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-24
7100008700 | R73003-A1000000 | Prepare Unit | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008700 | R73003-A1000000 | BLASTING | Small Medium Vessel | 2025-11-21T00:00:00 | 2025-11-21
7100008700 | R73003-A1000000 | TOP COAT | Small Medium Vessel | 2025-11-24T00:00:00 | 2025-11-25
7100008700 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-25
7100008700 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-11-25T00:00:00 | 2025-11-26
7100008700 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-11-14T00:00:00 | 2025-11-14
7100008700 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-11-28T00:00:00 | 2025-11-28
7100008700 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-11-20T00:00:00 | 2025-11-21
7100008700 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-11-26T00:00:00 | 2025-11-26
7100008700 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-11-17T00:00:00 | 2025-11-20
7100008707 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-23
7100008707 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-12T00:00:00 | 2025-12-17
7100008283 | R60824-A1000000 | Prepare unit | Small Suppeq | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-03
7100008283 | R60824-A1000000 | Assy Accessories | Small Suppeq | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-09
7100008283 | R60824-A1000000 | Assy subframe + housing, tanki to unit | Small Suppeq | 2025-09-03T00:00:00 | 2025-09-09
7100008283 | R60824-A1000000 | Test fungsi | Small Suppeq | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008283 | R60824-A1000000 | Primer | Small Suppeq | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-10
7100008283 | R60824-A1000000 | Assy Hydraulic | Small Suppeq | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008283 | R60824-A1000000 | Blasting | Small Suppeq | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-10
7100008283 | R60824-A1000000 | Final Check | Small Suppeq | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-15
7100008283 | R60824-A1000000 | Top Coat | Small Suppeq | 2025-09-10T00:00:00 | 2025-09-11
7100008283 | R60824-A1000000 | Assy Electic | Small Suppeq | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008603 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-02T00:00:00 | 2025-09-08 | 10
7100008603 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008603 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-18 | 10
7100008603 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-09-09T00:00:00 | 2025-09-15 | 10
7100008603 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-01T00:00:00 | 2025-09-01 | 10
7100008603 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-09-08T00:00:00 | 2025-09-09 | 10
7100008603 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-16 | 10
7100008603 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008710 | R73003-A1000000 | Assy Subframe | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-22
7100008710 | R73003-A1000000 | Assy Hyd System | Small Medium Vessel | 2025-12-22T00:00:00 | 2025-12-23
7100008710 | R73003-A1000000 | Setting Long Assy (LH-RH) | Small Medium Vessel | 2025-12-11T00:00:00 | 2025-12-11
7100008710 | R73003-A1000000 | FINAL CHECK | Small Medium Vessel | 2025-12-29T00:00:00 | 2025-12-29
7100008710 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-12-17T00:00:00 | 2025-12-18
7100008710 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-23
7100008710 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-12T00:00:00 | 2025-12-17
7100008708 | R73003-A1000000 | Check Kerataan | Small Medium Vessel | 2025-12-17T00:00:00 | 2025-12-18
7100008708 | R73003-A1000000 | Assy Vessel to unit | Small Medium Vessel | 2025-12-23T00:00:00 | 2025-12-23
7100008708 | R73003-A1000000 | F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-12-12T00:00:00 | 2025-12-17
7100008615 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-10-01 | 10
7100008615 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-10-08T00:00:00 | 2025-10-09 | 10
7100008615 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10 | 10
7100008615 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-10-01T00:00:00 | 2025-10-02 | 10
7100008615 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008615 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008615 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-08 | 10
7100008615 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008615 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-10-09T00:00:00 | 2025-10-10 | 10
7100008615 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-13 | 10
7100008615 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008568 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - Set & F/W Hinge Pillar | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008568 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - Setting Main Frame (LH & RH) | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008568 | T5L506-A1000000 | Top Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-16
7100008568 | T5L506-A1000000 | Assy - Frame Assy (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-10-03
7100008568 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - Setting Frame Assy | General Trailer | 2025-09-12T00:00:00 | 2025-09-15
7100008568 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - F/W Hanger & Accesories | General Trailer | 2025-09-23T00:00:00 | 2025-09-25
7100008568 | T5L506-A1000000 | Frame Assy - F/W Frame | General Trailer | 2025-09-15T00:00:00 | 2025-09-23
7100008568 | T5L506-A1000000 | Frame - Painting | General Trailer | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-09-26
7100008568 | T5L506-A1000000 | Final Check | General Trailer | 2025-10-13T00:00:00 | 2025-10-14
7100008568 | T5L506-A1000000 | Rear Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008568 | T5L506-A1000000 | Gate - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008568 | T5L506-A1000000 | Assy - Brake Sistem | General Trailer | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-07
7100008568 | T5L506-A1000000 | Assy - Self Check | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-10
7100008568 | T5L506-A1000000 | Body Assy - Setting | General Trailer | 2025-09-16T00:00:00 | 2025-09-18
7100008568 | T5L506-A1000000 | Body Assy - Area Full Weld | General Trailer | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-26
7100008568 | T5L506-A1000000 | Touch Up | General Trailer | 2025-10-10T00:00:00 | 2025-10-13
7100008568 | T5L506-A1000000 | Floor Body - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008568 | T5L506-A1000000 | Body - Painting | General Trailer | 2025-09-26T00:00:00 | 2025-09-29
7100008568 | T5L506-A1000000 | Assy - Sub Assy Axle | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-11
7100008568 | T5L506-A1000000 | Front Wall - Setting & F/W | General Trailer | 2025-09-11T00:00:00 | 2025-09-12
7100008568 | T5L506-A1000000 | Assy - Assy Body To Frame (+Hyd Electric, Grease) | General Trailer | 2025-10-07T00:00:00 | 2025-10-10
7100008613 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - F/W Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-19T00:00:00 | 2025-09-24 | 10
7100008613 | R84504-A1000000 | Assy - Assy Accessories | Small Medium Vessel | 2025-10-02T00:00:00 | 2025-10-03 | 10
7100008613 | R84504-A1000000 | Final Check | Small Medium Vessel | 2025-10-06T00:00:00 | 2025-10-06 | 10
7100008613 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Brck Hyd + Midframe | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008613 | R84504-A1000000 | Assembly | Small Medium Vessel | 2025-09-25T00:00:00 | 2025-10-01 | 10
7100008613 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Body Assy | Small Medium Vessel | 2025-09-18T00:00:00 | 2025-09-18 | 10
7100008613 | R84504-A1000000 | Painting - Blasting + Primer | Small Medium Vessel | 2025-09-24T00:00:00 | 2025-09-25 | 10
7100008613 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting & F/W Bottom | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008613 | R84504-A1000000 | Fabrikasi - Setting Side Wall | Small Medium Vessel | 2025-09-17T00:00:00 | 2025-09-17 | 10
7100008613 | R84504-A1000000 | Painting - Top Coat | Small Medium Vessel | 2025-10-01T00:00:00 | 2025-10-02 | 10
7100008613 | R84504-A1000000 | Touch Up & Self Check | Small Medium Vessel | 2025-10-03T00:00:00 | 2025-10-03 | 10